## Jesse Heikkinen
Ryhmä: | 15
Pvm | Tehtävä | Jesse Heikkinen
2026-01-09 | Projektin aloituspalveri | 1
2026-01-14 | Projektipalaveri | 1
2026-01-17 | navigointi + sivut, ui suunnitelmaa, lts dokkaria, backlogin säätöä | 4
2026-01-18 | LTS | 1
2026-01-19 | firebase auth hommia | 2
2026-01-20 | firebase auth hommia | 3
2026-01-21 | firebase auth hommia | 1
2026-01-24 | palaveri, notifikaatioiden tutkimista | 3
2026-01-25 | uuden hypyn lisäys, rekisteröinnin muutoksia, tyylejä | 4
2026-01-27 | scrummaus palaveri, dokumenttien täyttelyä, github siivousta | 2
2026-01-31 | wind data, dropzones | 6
2026-02-01 | lts säätöä | 1
2026-02-02 | lts säätöä | 1
2026-02-03 | darkmode | 3
2026-02-04 | darkmode + lts | 4
2026-02-07 | filtering | 4
2026-02-08 | filtering | 5
2026-02-09 | lts + palaveri | 2
2026-02-10 | lts + posteria | 3
2026-02-11 | lts | 3
2026-02-12 | scum palaveri + lts + logscreen | 4
2026-02-13 | lts | 4
2026-02-14 | lts | 4
2026-02-15 | dokumentteja | 5
2026-02-18 | advanced video, pisteytyslomaketta | 2
2026-02-19 | oma osuus esitysvideosta, palaverointia, projektin loppuunvientiä | 4
| total | 77

## Niilo Hanni
Ryhmä: | 15 | Niilo Hanni
Pvm | Tehtävä
9.1.2026 | Suunnittelu | 1
13.1.2026 | palavero | 0.25
14.1.2026 | palaveri | 1
15.1.2026 | Tuuliennusteiden kokeilua | 4
20.1.2026 | Suunnittelu ja tuuliennusteiden lisäämistä | 8
22.1.2026 | Testailua ja juttuja, ja research | 4
5.2.2026 | Juttujen tekoa | 2
8.2.2026 | Juttuja | 6
10.2.2026 | Ei vaa saanu toimimaan | 6
12.2.2026 | Notifikaatiot | 4
15.2.2026 | Notifikaatiot | 8
15.2.2026 | Testailua | 2
17.2.2026 |  | 3
18.2.2026 | Viimeistelyä | 4
19.2.2026 | Palaveri + notifications | 3

## Anna Koskenkangas
Ryhmä: | 15
Pvm | Tehtävä | Anna Koskenkangas
2026-01-09 | Github-organisaatio, kanban ja repo | 1
| Projektin aloituspalaveri | 1
2026-01-13 | 1. sprinttipalaveri | 0.25
2026-01-14 | Projektipalaveri | 1
| UI-suunnitelman aloitus Figmalla | 1.5
2026-01-16 | UI-suunnitelman tekoa | 2
2026-01-23 | Sairastelun jäljiltä catch up | 3
2026-01-24 | Liiketoimintasuunnitelman täyttöä | 2
| UI-suunnitelman hiomista | 1.5
| Palaveri | 0.5
2026-01-25 | Profiilisivun aloitus | 2
2026-01-27 | 2. sprinttipalaveri | 0.25
| Palaverimuistioiden täyttöä | 1
| Profiilisivun koodausta | 3
2026-01-29 | Dokumenttien täyttämistä | 1
| Profiilisivun jatkaminen | 2
| Profiilikuvan lisääminen profiilisivulta (kesken) | 2
tehty placeholder profiilikuvalle
2026-02-02 | Koodin siivoamista | 2
2026-02-05 | Profiilikuvan lisääminen profiilisivulta | 2.5
2026-02-07 | Profiilikuvan vieminen blob datana firebaseen | 1.5
| Stats-välilehdestä muokattu Logbook-välilehti, profiilista Statseihin | 3
2026-02-09 | Palaveri | 0.5
| Profiilisivun koodausta | 2
2026-02-10 | Notifications, Change Info -page | 4
2026-02-12 | 3. sprinttipalaveri (en päässyt osallistumaan) | 0
| LTS kirjoittelua | 4
2026-02-17 | Change info -sivua | 3
2026-02-18 | Change info -sivu loppuun ja siihen toimimaan dark mode | 7
| Logged jumps preview profiilisivulle | 2
| Niilolle notificationseille paikka | 0.5
2026-02-19 | Palaveri | 1
| yhteensä | 58 | h